## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:23 | 15:32 | 0.00625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 15:33 | 15:46 | 0.0090278
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:47 | 15:52 | 0.0034722
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase matrizSimetrica - constructor |  |  | 10 | 0.0034722 | 15:52 | 15:56 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 5 | 0.0027778
3 | setMatrizSimetrica/getMatrizSimetrica |  |  | 15 | 0.0069444 | 15:57 | 16:10 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0090278
4 | clase Grafos - constructores |  |  | 20 | 0.0069444 | 16:11 | 16:25 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 36 | 0.0097222
5 | metedo dado N y probabilidad |  |  | 30 | 0.020833 | 16:27 | 16:59 | 0.022222 | 0 | 0:00 | 17 | 0.022222
6 | metodo dado N y porcentaje |  |  | 20 | 0.020833 | 17:00 | 17:25 | 0.017361 | 0 | 0:00 | 15 | 0.017361
7 | generadores Grafos Regulares |  |  | 30 | 0.027778 | 20:45 | 21:58 | 0.050694 | 0 | 0:00 | 40 | 0.050694
8 | generador grafo n partitos |  |  | 15 | 0.017361 | 22:00 | 22:30 | 0.020833 | 1 | 0:25 | 19 | 0.038194
9 | algoritmos de coloreo |  |  | 50 | 0.076389 | 22:50 | 24:54 | 0.086111 | 0 | 0:00 | 56 | 0.086111
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 190 | 0.18056 | - | - | 0.21875 | 1 | 0.017361 | 204 | 0.23611
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.055556 | 12:45 | 14:07 | 0.056944
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 204
LOC / Hora |  |  | 36
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.4902%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.00625 | 2.004%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0090278 | 2.895%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0034722 | 1.114%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.056944 | 18.26%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.017361 | 5.568%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.21875 | 70.16%
Tiempo Total |  |  | 0.31181
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])